## Sheet1
XXXX项目钢材生产进度表
项目单体的名称：xxxxxx 进度加工日期:2021-12-27
材料名称 | 材料备注 | 加工工序大类 | 构件数量 | 采购 | 打包/发货 | 打磨 | 底漆 | 定位/拼接 | 焊接 | 下料 | 中间漆 | 完成比例
DDB | 底座-东西轴-边跨段 | 钢材加工 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
DDZ | 底座-东西轴-中间段 | 钢材加工 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
DJA | 底座-角部节点-屋脊角节点 | 钢材加工 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100%
DJB | 底座-角部节点-水沟角节点 | 钢材加工 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
DJC | 底座-角部节点-檐口角节点 | 钢材加工 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
DNF | 底座-内膜-分割处 | 未定义工序 | 18 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0%
DNS | 底座-内膜-近水沟处 | 未定义工序 | 20 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0%
DSB | 底座-水沟-水槽 | 钢材加工 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
DSP | 底座-水沟-筋板 | 钢材加工 | 36 | 0 | NULL | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 | NULL | 0%
DSP | 底座-水沟-筋板 | 钢材加工 | 36 | NULL | 36 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 100%
DSP | 底座-水沟-筋板 | 钢材加工 | 36 | NULL | NULL | NULL | 12 | NULL | NULL | NULL | 12 | 33.3%
DSZ | 底座-水沟-支架 | 钢材加工 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
DWJ | 底座-屋脊-收边角铁 | 钢材加工 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0%
DWZ | 底座-屋脊-主体钢管 | 钢材加工 | 48 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0%
DWZ | 底座-屋脊-主体钢管 | 钢材加工 | 48 | NULL | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 100%
DYB | 底座-雨棚-东西轴边 | 钢材加工 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
DYD | 底座-雨棚-东西轴中间 | 钢材加工 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
DYY | 底座-雨棚-檐口 | 钢材加工 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
LC | 铝型材-侧膜 | 未定义工序 | 20 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0%
LNB | 铝型材-内膜-近水沟处 | 未定义工序 | 20 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0%
LND | 铝型材-内膜-内膜北 | 未定义工序 | 227 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0%
LNF | 铝型材-内膜-分割处 | 未定义工序 | 18 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0%
LNN | 铝型材-内膜-内膜南 | 未定义工序 | 225 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0%
LNS | 铝型材-内膜-水沟 | 未定义工序 | 18 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0%
LNW | 铝型材-内膜-屋脊 | 未定义工序 | 36 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0%
LZB | 铝型材-主膜-跨中北侧 | 未定义工序 | 268 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0%
LZC | 铝型材-主膜-雨棚南侧 | 未定义工序 | 2 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0%
LZD | 铝型材-主膜-雨棚北侧 | 未定义工序 | 2 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0%
LZE | 铝型材-主膜-边跨北侧 | 未定义工序 | 19 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0%
LZF | 铝型材-主膜-边跨南侧 | 未定义工序 | 17 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0%
LZL | 铝型材-主膜-边侧压板 | 未定义工序 | 18 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0%
LZM | 铝型材-主膜-密封条 | 未定义工序 | 268 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0%
LZN | 铝型材-主膜-跨中南侧 | 未定义工序 | 268 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0%
LZS | 铝型材-主膜-水沟 | 未定义工序 | 36 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0%
LZT | 铝型材-主膜-水沟压板 | 未定义工序 | 36 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0%
LZW | 铝型材-主膜-屋脊 | 未定义工序 | 48 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0%
LZZ | 铝型材-主膜-雨棚中间 | 未定义工序 | 16 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0%